## Sheet1
taskID | task | predecessorTaskIDs | bestCaseHours | expectedHours | worstCaseHours | projectManager | frontendDeveloper | backendDeveloper | dataScientist | dataEngineer
A | Describe product |  | 3 | 4.5 | 6 | X |  |  | X
B | Develop marketing strategy |  | 12 | 18 | 24 | X
C | Design brochure | A | 8 | 12 | 16 |  | X
D | Develop product prototype
D1 | Requirements analysis | A | 5 | 7.5 | 10 | X | X | X | X
D2 | Software design | D1 | 24 | 36 | 48 |  | X | X
D3 | System design | D1 | 24 | 36 | 48 |  |  | X |  | X
D4 | Coding | D2, D3 | 72 | 108 | 144 |  | X | X | X | X
D5 | Write documentation | D4 | 12 | 18 | 24 |  | X | X | X | X
D6 | Unit testing | D4 | 24 | 36 | 48 |  | X | X | X | X
D7 | System testing | D6 | 24 | 36 | 48 |  | X | X | X | X
D8 | Package deliverables | D5, D7 | 8 | 12 | 16 |  | X | X
E | Survey potential market | B, C | 24 | 36 | 48 | X |  |  | X
F | Develop pricing plan | D8, E | 12 | 18 | 24 | X |  |  | X
G | Develop implementation plan | A, D8 | 12 | 18 | 24 | X | X | X
H | Write client proposal | F, G | 12 | 18 | 24 | X